## Sheet1
No | Detail | State | Est MDs | Solution
1 | [UAT] TOR-เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / งวดงานและการจ่ายเงิน / ระบบไม่ตรวจสอบยอดรวมของงวดเงินให้ Auto ทั้งรูปแบบ บาท และ เปอร์เซ็นต์ | NEW | 0.5 | เช็กตอนกดส่ง อนุมัติ ถ้าเป็น % ผลรวมไม่เกิน 100% ถ้าเป็นจำนวนเงิน ผลรวมไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร(<=)
2 | [UAT] TOR-เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / PDF แบบฟอร์ม TOR / ข้อคุณสมบัติ เมื่อมีข้อใดที่มีข้อความยาวมาก จนเกินพื้นที่กระดาษทีเหลือ จะทำการตัดหน้าแปลก ๆ | NEW
3 | [UAT] TOR-เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / PDF แบบฟอร์ม TOR / ถ้าพื้นที่กระดาษเหลือน้อย หัวข้อหลัก ไม่ขึ้นหน้าใหม่ในเอกสาร | NEW
4 | [UAT] TOR-เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / รายการ Comment Column ชื่อผู้ทำรายการ ไม่แสดงเป็นชื่อ-สกุล แต่แสดงเฉพาะรหัสผู้ทำรายการ | ASSIGNED | 0.2
5 | [UAT] TOR-เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / ข้อมูลบนหน้าจอที่ต้องกรอก เพื่อออกเอกสาร ไม่ Required Field ทำให้เมื่อไม่กรอกและทำการส่งอนุมัติรายการ จึงให้ผ่านไปได้ | ASSIGNED | 1
6 | [SIT] TOR - เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / Tab การอนุมัติและตรวจสอบ / รายการของแต่ละสถานะไม่แสดงบนตาราง (torType=TOR3;prExtId=26) | INPROGRESS | 0.2
7 | [SIT] TOR-เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / Comment / User ที่ไม่ใช่ role = 'PURCHASING' สามารถเพิ่ม comment TOR ได้ | INPROGRESS | 0.2
8 | [SIT] TOR-เฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน / Comment / เวอร์ชั่น แสดงรายการตั้งแต่ยังไม่ได้เพิ่มรายการ และผู้ทำรายการเป็นตัวเลข ไม่แสดงชื่อเต็ม | ASSIGNED | 0.5
9 | [UAT] ค.1 / Validation / ระบบไม่เช็คจำนวนคณะกรรมการ ตามยอดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง | INPROGRESS | 0.5
3.1